## Sheet1
附件3
国际道路运输管理保障经费项目转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位：自治区道路运输发展中心
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 340万元 | 305.5588万元 |  | 89.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 340万元 | 305.5588万元 |  | 89.87%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格依据国际道路运输管理保障工作的实际需求，制定资金分配方案，提升了资金使用的整体效能。 |  |  | 资金调整不够及时，建立资金动态调整机制，提升精确度。
|  |  | 下达及时性 | 中央财政资金下达后，在规定时限内分解下达工作，为项目顺利启动提供了有力保障。 |  |  | 优化内部审批流程，确保资金规定时限
|  |  | 拨付合规性 | 严格执行国库集中支付制定，按照项目实施进度和合同约定拨付资金。确保了资金流转的合规与安全。 |  |  | 存在资料归档不及时，完善资金拨付资料清单，定期开展专项检查。
|  |  | 使用规范性 | 资金全部用于国际道路运输管理保障的既定用途，定期开展财务检查，强化对资金使用的全过程监管，有效防范了资金使用风险。 |  |  | 需调剂程序报批，并做好台账记录。
|  |  | 执行准确性 | 严格按照预算科目和项目内容进行会计核算，确保每笔支出都有明确的对应项目和用途。 |  |  | 及时纠正核算偏差。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价”的全流程预算绩效管理机制。确保项目始终朝着预定目标推进。 |  |  | 绩效监控以事后统计为主，增加绩效监控频次，及时发现并纠正。
|  |  | 支出责任履行情况 | 明确了各资金使用单位的主体责任，实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度 |  |  | 责任考核机制不够完善，建立健全支出责任考核与问责机制。
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定（议定书）会谈费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。 |  |  |  | 按照合同时效性国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定（议定书）会谈费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统网络租赁运行维护 |  | ≥1种 | 3种
|  |  | 配置查验设施设备 |  | ≥1批 | 3批
|  | 质量指标 | 业务用房维护工作完成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目支出完成时限 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
|  | 成本指标 | 完成投资率 |  | 100% | 89.87% | 2025年国际洽谈次数减少影响，今后需明确洽谈频次与目标，确保工作有序推进。
|  | 社会效益指标 | 加强口岸汽车出入境服务质量 |  | 效果明显 | 效果明显
|  | 可持续影响指标 | 持续提升边境口岸汽车出入境工作业务水平 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 85%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。