## Sheet1
转移支付绩效监控情况表
填报单位（公章）： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 专项资金名称 | 2025年国际道路运输管理保障资金 |  | 专项类型 | 中央转移支付
| 自治区部门单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  | 专项实施期 | 2025年度
| 项目绩效目标类型 | 项目 |  | 监控时点 | 2025-08-01
| 项目名称（区域绩效不用填写） | 国际道路运输管理保障经费项目 |  | 具体实施单位（区域绩效不用填写） | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 407.86 | 到位数： | 407.86 | 执行数： | 376.96 | 92.42%
| 其中：财政资金 | 407.86 | 其中：财政资金 | 407.86 | 其中：财政资金 | 376.96
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定(议定书)会谈费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。 |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。2025年度我局按照财政批复资金用途和金额严格执行，根据实际工作情况进行政府采购公示及招投标工作，本年度已完成既定目标并节约资金30.9万元。 |  |  | 87.5%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际值 | 是否跟踪 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统网络租赁运行维护 | ≥1种 | 1种 | 是 | 100%
|  |  | 配备查验设施设备 | ≥1批 | 0批 | 是 | 0%
|  | 质量指标 | 信息系统网络维护工作完成率 | 100% | 100% | 是 | 100%
|  | 成本指标 | 完成投资率 | 100% | 100% | 是 | 100%
|  | 时效指标 | 项目支出完成时限 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 是 | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强口岸汽车出入境服务质量 | 效果明显 | 效果明显 | 是 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 持续提升边境口岸汽车出入境工作业务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 是 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 未到监控时点 | 否 | 100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 目前我局正全力推进2025年国际道路运输管理保障经费项目的执行进度，因实际工作进度，根据政府采购、合同约定等实际问题，一定程度上影响了项目的执行进度，我局将继续加强与各方的沟通协调，在遵守规定的前提下，加快项目实施进度，尽可能加快资金执行进度。

## Sheet2
附件4
中央专项转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目
中央主管部门 |  |  | 财政部和交通运输部
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局机关
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 407.86 | 376.96 |  |  | 92.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 407.86 | 376.96 |  |  | 92.42%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  |  | 不存在问题。
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  |  | 资金下达及时，不存在问题。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 资金拨付合规，不存在问题。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 严格按照批复用途使用资金，使用合规，不存在问题。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  | 严格按照预算批复金额及中标价格执行资金，不存在问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  |  | 严格按照规定进行绩效监控和绩效评价，不存在问题。
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  | 按照工作实际履行支出责任，不存在问题。
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定(议定书)会谈费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。 |  |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。2025年度我局按照财政批复资金用途和金额严格执行，根据实际工作情况进行政府采购公示及招投标工作，本年度已完成项目既定任务及目标并节约资金30.9万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统网络租赁运行维护 |  | ≥1种 |  | =1种
|  |  | 配备查验设施设备 |  | ≥1批 | ≥1批 | =1批
|  | 质量指标 | 信息系统网络维护工作完成 |  | 100% | 1 | 100%
|  | 时效指标 | 项目支出完成时限 |  | 2025年12月 |  | 2025年12月
|  | 成本指标 | 完成投资率 |  | 100% |  | =100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强口岸汽车出入境服务质量 |  | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显
|  | 可持续影响指标 | 持续提升边境口岸汽车出入境工作业务水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 持续提升
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | ≥85% | =100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。