## Sheet1
附件3
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度) 金额单位：万元
转移支付(项目)名称 |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位：中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 52.76 | 36.62 |  | 69.41%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 52.76 | 36.62 |  | 69.41%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 存在问题：因项目预算资金执行相关事项需经单位集体研究决策，2025年度需待新领导到任后统筹安排。但截至2025年末，单位领导班子尚未配备齐全，不具备召开党组会议研究审定项目资金使用的条件，导致部分预算执行进度滞后。改进措施：目前项目资金预算执行整改工作已逐步推进，我局将加快完善内部决策程序，积极推进项目实施与资金支付进度。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定(议定书)会谈费用、营运车辆口岸换装及甩挂作业运营保障费用、国际道路运输业务领域北斗卫星导航系统应用推广费用、管理人员教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。 |  |  |  | 该项目预算安排资金为52.76万元，全年执行数36.62万元，未执行的资金为16.14万元，主要是营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、出入境运输应急处置及物防技防保障等保障工作，根据实际工作情况，存在问题：预算执行进度滞后。改进措施：一是提高预算执行工作质量；二是对预算执行严格把关。目前项目资金预算执行整改工作已逐步推进，我局将加快完善内部决策程序，积极推进项目实施与资金支付进度。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统网络租赁运行维护 |  | ≥1种 | 1种 | 无
|  |  | 配备应急物资数 |  | ≥1批 | 1批 | 无
|  | 质量指标 | 资金发放准确率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目支出完成时限 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 无
|  | 成本指标 | 完成投资率 |  | 100% | 69.41% | 因项目预算资金执行相关事项需经单位集体研究决策，2025年度需待新领导到任后统筹安排。但截至2025年末，单位领导班子尚未配备齐全，不具备召开党组会议研究审定项目资金使用的条件，导致部分预算执行进度滞后。改进措施：目前项目结转资金预算执行工作已逐步推进，我局将加快完善内部决策程序，积极推进项目实施与资金支付进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强口岸汽车出入境服务质量 |  | 效果明显 | 效果明显 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持续提升边境口岸汽车出入境工作业务水平。 |  | 持续提升 | 持续提升 | 无
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 85% | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。