## Sheet1
附件3
吉木乃口岸国际道路运输管理局转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 71.67 | 37.67 |  | 52.56%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 71.67 | 37.67 |  | 52.56%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条件维护费用、查验设施设备及信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定(议定书)会谈费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及物防技防费用等。 |  |  |  | 国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。2025年预算71.67万元，截至2025年12月31日支付37.67万元，结转34万元执行率为52.56%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统网络租赁运行维护 |  | ≥1种 | 2种 | 无
|  |  | 配备应急物资数 |  | ≥2批 | 2批 | 无
|  | 质量指标 | 信息系统网络租赁运行维护完成率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目支出完成时限 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 无
|  | 成本指标 | 项目资金控制率 |  | 100% | 53% | 自2025年7月领导志调任克州支队以来我局党组班子成员岗位全部空缺，导致无法召开党组会议。二是2025年上半年两名临时聘用人员中途辞职，因无法召开党组会研究聘用人员，错过最佳推进窗口期。改进措施：目前项目资金预算执行整改工作已逐步推进，我局将加快完善内部决策程序，积极推进项目实施与资金支付进度。
|  | 社会效益指标 | 加强口岸汽车出入境服务质量 |  | 效果明显 | 效果明显 | 无
|  | 可持续影响指标 | 持续提升边境口岸汽车出入境工作业务水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 无
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。