## Sheet1
附件3
政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 昌吉公路管理局公路养护工程
中央主管部门 |  |  | 财政部、交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 昌吉公路局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2320.8 | 2320.8 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2320.8 | 2320.8 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 公路养护工程包括“公路本质安全处置专项工程”“旅游公路安全服务品质提升灾害处治项目”“ 危险路段提升项目”“2025年路面 预防养护工程”“2025年三项工程”“2025年桥梁预防养护工程”“2025年桥梁修复养护工程”’“2025年隧道预防、修复养护工程”。2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目建设管理工作，不断提高国省干线公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位的管养目标，推动国省干线公路运营服务水平不断提升。 |  |  |  | 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金主要用于昌吉公路管理局公路本质安全隐患处治专项工程、S101线K21+730至K167+760段灾害处治工程、S101线K105+890至K105+970段应急工程、G312线K4198+764-K4252段公路安全设施精细化提升工程、G331线K8397至K8485+964段路面预防性养护工程、G335线K2921至K2958段路面预防养护工程、G335线K2929-K3074+491段公路安全设施精细化提升工程、S101线K53-K80段公路灾害防治工程、G335线水磨沟河1号桥K3144+982桥梁预防性养护工程、G335线柳城1号桥K3149+821桥梁预防性养护工程等项目实施。目前昌吉公路管理局公路本质安全隐患处治专项工程、S101线K21+730至K167+760段灾害处治工程、S101线K105+890至K105+970段应急工程、G312线K4198+764-K4252段公路安全设施精细化提升工程等项目均按时完工， 项目完工后，依据《公路工程竣（交）工验收办法》昌吉公路事业发展中心委托组织第三方检测机构新疆交投工程咨询有限责任公司对该工程实体进行了实测、实量，对完工数量进行复核，并对内业资料进行检查。经检测标线间距、厚度、宽度、逆反射系数；标志牌立柱竖直度、版面厚度、逆反射系数、基础强度、几何尺寸、等各项关键性指标均合格，满足设计规范要求。所有项目各单位工程关键性指标均达到公路工程质量评定标准，评定为合格。
绩效指标 | 二级指标 一级指标指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省干线养护（km） |  | 401.45 | 401.45
|  |  | 支持养护工程（个） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 实施路段技术状况水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 公路项目适合未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。