## Sheet1
附件3
交通运输领域重点项目资金第一批转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 2025年库尔勒公路管理局专项养护工程
中央主管部门 |  |  | 财政部、交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅、交通运输厅 |  | 资金使用单位：库尔勒公路管理局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 465 | 465 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 465 | 465 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |  |  |  | G218线K1093-K1154段公路安全设施精细化提升工程及G216线策大雅危旧桥梁改造项目已全部完工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持公路安提升工程项目（个） |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 支持危旧桥梁改造工程项目（个） |  | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 100% | 100% | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 无
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 |  | 提升 | 提升 | 无
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 100% | 100% | 无
|  | 可持续影响指标 | 公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100% | 无
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 80% | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。