## Sheet1
附件3
新疆维吾尔自治区亚欧黄金通道公路交通基础设施数字化转型升级转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 新疆维吾尔自治区亚欧黄金通道公路交通基础设施数字化转型升级项目
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位 自治区交通运输厅智慧交通发展中心
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1320 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1320 | 0 |  | 0
|  |  | 地方财政资金 | 0 |  |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 我中心在资金分配时，明确了分配目标和分配标准，按照数转项目政府侧数字底座中涉及的主要功能模块的功能点和开发工作量进行了合理的资金分配。 |  |  | 1.存在问题：年度投资计划与实际执行节奏匹配度不高。主要集中于标准规范编制等前期工作，而数字底座开发等核心建设任务因招投标周期较长，未能按计划形成有效投资，反映出任务分解与资金分配在时序安排上不够精准。 2.改进措施：进一步细化年度投资计划，将建设任务按季度分解，明确各节点的资金需求。在编制下一年度计划时，充分考虑项目前期审批、招投标等客观周期，合理预留启动期资金额度，避免计划与执行脱节。
|  |  | 下达及时性 | 我中心随时追踪资金状态，确保能够迅速获取最新资金情况，做出及时决策。 |  |  | 1.存在问题：中央财政奖补资金1320万元已按时足额下达，资金到位及时性良好。但资金下达后，由于项目尚处初步设计深化和招标准备阶段，资金暂未形成实际支出，存在“钱等项目”的阶段性滞留现象，影响资金使用效率。 2.改进措施：加快推进项目前期工作，压实各环节责任，力争尽快完成招投标并启动实施。
|  |  | 拨付合规性 | 中央财政奖补资金1320万元已严格按照《交通运输部办公厅关于新疆维吾尔自治区亚欧黄金通道公路交通基础设施数字化转型升级实施方案及资金安排的意见》要求，按时足额下达至我单位账户，拨付流程、审批手续均符合财政专项资金管理规定。自治区财政配套资金按预算计划落实，用于标准规范编制、应用系统迁移等前期工作，资金拨付渠道清晰，手续完备，未出现截留、滞留现象。 |  |  | 严格执行国库集中支付和合同管理制度，进一步明确支付节点与交付成果的对应关系。对预付款项，应同步设定履约保函或阶段验收要求，确保资金拨付与实质性进展相匹配。
|  |  | 使用规范性 | 严格遵循预算批复的用途，全部用于《实施方案》确定的“完善标准规范体系”和“构筑共建共享数字底座。截至目前，无挤占、挪用、虚列支出等违规行为。 |  |  | 1.存在问题：项目整体尚未进入大规模建设期，资金使用范围较窄，规范性压力暂未充分显现。后期随着多任务并行实施，资金支出类别增多，规范性管理面临更大挑战。 2.改进措施：进一步完善内部财务管理制度，制定专项资金使用指引，明确各类支出的审批流程、报销要件和禁止性规定。
|  |  | 执行准确性 | 我衷心大部分建设任务尚处于前期准备阶段（如初步设计深化、招投标筹备），中央财政奖补资金1320万元暂未启动使用；正在开展标准规范编制、系统迁移等前期工作，但投资进度相对滞后。 |  |  | 1.存在问题：主要原因是数字底座开发等核心任务尚处前期准备，未按原计划启动实质性建设，反映出项目进度管控与资金执行的协同性不足。 2.改进措施：强化项目全过程管控，建立“周调度、月通报、季考核”机制，密切跟踪各项任务的实施进度和资金支付情况。对进度滞后的任务，及时分析原因、调整策略，必要时采取并联审批、容缺受理等方式加快前期工作，确保资金执行与任务推进同步。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 我中心已将绩效管理贯穿项目全过程。在年度任务中，对“完善标准规范体系”等已完成任务开展了绩效自评，成果符合预期（完成2项标准草案）。同时，根据《绩效评价表》指标要求，建立了绩效目标与任务对应关系，但全过程绩效运行监控机制尚不完善，绩效目标与资金支付的关联度有待进一步强化。 |  |  | 1.存在问题：已对完成的标准规范编制任务开展了绩效自评，但整体绩效管理体系尚不健全。绩效目标未完全分解到具体任务和资金节点，缺乏过程跟踪和预警机制，绩效评价结果与后续资金安排的关联度较弱。 2.改进措施：将绩效管理贯穿项目全生命周期，年初同步下达绩效目标和资金计划，季度开展绩效监控，对偏离目标的任务及时预警纠偏。年底全面开展绩效自评，评价结果作为下一年度资金分配的重要依据，推动绩效与预算深度融合。
|  |  | 支出责任履行情况 | 我中心切实履行支出责任：一是积极协调财政资金及时到位；二是严格审核各项支出的合规性、合理性；三是建立工作专班定期调度，督促资金按计划使用。但由于项目整体处于启动阶段，部分任务招投标尚未完成，导致资金支付进度偏慢，支出责任落实存在时间性滞后。 |  |  | 1.存在问题：我中心已履行支出责任，积极协调资金落实、审核支出合规性。但由于项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，责任履行存在时间性滞后，尚未形成有效的支出拉动作用。 2.改进措施：进一步压实主体责任，由工作专班牵头，倒排工期、挂图作战，加快招标采购和合同签订进度。同时，加强与财政、发改等部门的沟通协调，争取在审批流程、招标时限等方面获得支持，尽快形成实际支出，切实履行好支出责任。
总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实现示范通道及路网全量数据成功接入，重要运行监管、公共服务等业务数据在自治区层面的汇聚率≧90%，主要业务场景共享数据需求满足率≧80%。 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区亚欧黄金通道公路交通基础设施数字化转型升级项目政府侧数字底座建设，正在设计阶段，还未招标，待设计正式批复后，我中心将做好项目的实施工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推动公路数字化转型升级建设项目个数（个） |  | >=1个 | 未完成 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 0 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
|  |  | 实现数字化转型升级的设施范围 |  | 实现示范通道及路网各类数据的成功接入，建设针对厅内各应用系统的统一办公门户。 | 未完成 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
|  | 社会效益指标 | 便捷工作效率水平 |  | 交通基础要素以及重要运行监管、公众服务等业务数据在自治区层面的汇聚率≧90% | 未完成 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
|  | 可持续影响指标 | 建立工作领导机制 |  | 是，定期调度和协调解决问题 | 中心定期开展调度，已建立工作小组 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
|  |  | 长效运营机制机制创新 |  | 形成多元融合的长效运营体制机制 | 未完成
|  |  | 业务协同机制创新 |  | 开展跨部门区域合作，推动实现高速公路各类数据的整合，提供整体安全防护能力不低于3级。 | 未完成
|  |  | 参与协调联动机制的单位数量（个） |  | ≧1 | 我中心定期与交投等单位开展座谈交流 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主要业务场景共享数据需求满足率 |  | 主要业务场景共享数据需求满足率≧80 | 0 | 项目整体处于启动阶段，招投标等前期工作耗时较长，导致支出进度偏慢，后续待设计批复后，我中心将加快项目实施工作。
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。