## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公路日常养护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田公路管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4242.00 | 4242.00 |  | 4242.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4242.00 | 4242.00 |  | 4242.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成2025年干线公路小修养护各项指标，保障1780.809km普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。 | [5 empty] | 2025 年，我单位严格落实各项法规及文件要求，全面完成专项支出各项目标。日常养护方面，完成1762.767km 普通国省干线公路日常养护及轻微损坏维修，优良路率、MQI 指数等关键指标超额完成，有效保障了公路安全畅通。重点处治8起灾毁路段，公路桥梁抗灾能力显著提升。在服务提升方面，通过服务区改造、应急演练、示范路创建等项目，公路服务品质持续优化，司乘体验感明显改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管养公路日常养护里程数 | 10 | >=1780.81km | =1762.57km | 98.98 | 9.75 | 行业标准 | 1780.81km | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 在制定绩效目标时，和田公路事业发展中心的管养里程为1780.809公里。在填写绩效目标表时，减去拟移交当地人民政府的18.152公里（其中G315线K2438+830-K2445+877段7.042公里；G315线K2470-K2472+500段2.5公里；S326线K25+100-30.8段5.7公里)，此为计算绩效目标的里程数为1762.567.2025年1月8日实际移交18.042，因此实际完成值为1762.57。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公路日常养护质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合《公路养护技术规范》要求验收率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保持路面清洁度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度养护任务按计划开工率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度养护任务按计划完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 管养公路保畅通行率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 司乘人员满意度 | 10 | >=85% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.75分