## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公路运营管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密公路管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 803.94 | 803.94 |  | 802.92 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 803.94 | 803.94 |  | 802.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展公路检测、服务区（停车区）运营维护、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。 | [5 empty] | 结合年度资金下达情况，按计划开展公路检测、服务区（停车区）运营维护、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等运营管理工作，进一步提升公路服务水平，提高司乘人员通行体验感。但因我中心萨尔乔克收费站撤站，11-12月萨尔乔克不产生押运费，故银行押运费未完成指标金额1.02万元。经交通厅与财政厅沟通我中心未完成指标金额1.02万元做退库处理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收费公路机电系统运行、维护覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成公路、桥梁、隧道应急演练次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ETC正常运转率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 收费公路机电系统正常运转率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经营性公路监管覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 管养公路保畅通行率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 司乘人员满意度 | 10 | >=85% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分