## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公路养护工程
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什公路管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1149.18 | 1149.18 |  | 1069.26 |  | 10 |  | 93.05% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1149.18 | 1149.18 |  | 1069.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据（1）交通运输部办公厅《关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知（交公路发﹝2018﹞33号）、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护（大中修）工程工作细则（试行）》的通知（新公管总工〔2020〕84号）、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知；（2）新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（新交公管〔2022〕11号）、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》（交公路函〔2018〕764号）、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71号）的通知；（3）交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见（交公路发〔2020〕127号）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发﹝2013﹞321号）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知（交公路发﹝2018﹞33号）等文件要求，完成2025年度灾害防治工程、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。 | [5 empty] | 本项目经自治区交通运输厅批复，养护工程项目均建设完成并经验收达到合格标准，并根据习近平总书记关于防灾减灾的各项批示精神，对我局管养范围内公路开展了灾害隐患点大排查，逐步完善公路交通专项应急预案。今年发生水毁、泥石流灾害均在时限范围内抢通，及时开展除雪保通工作，加强自然灾害综合系统的应用，对普通国省道山区路段、隧道出入口、临河路段、高危边坡及滑塌等重点路段地质灾害进行处治。同时，加强公路沿线地质灾害监测预警，通过数字赋能提升公路安全保障水平以上项目的完成，对公路安全韧性提升及公路灾害防止均有较大作用，提升了公路安全通行水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公路养护工程项目（个） | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁路段项目修复率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 灾毁路段项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公路养护工程按计划完成率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 灾毁路段修复及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 管养公路保畅通行率 | 20 | >=95% | =100% | 100 | 20 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 司乘人员满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分