## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 综合事务管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.10 | 96.10 |  | 91.14 |  | 10 |  | 94.84% |  | 8.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.10 | 96.10 |  | 91.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、按要求完成办公楼管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等,保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。二、根据《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第198号）文件要求，我处办公楼电梯使用年限达26年，已完全老化，为安全使用电梯，保障人员安全，现需对办公楼电梯进行更换。三、一处二处办公用房消防系统于2009年建成，原配件均为2009年生产，现有一楼监控室消防联动主机因老化无法实现正常功能、负一层物理排烟无分机且风口数量不能满足消防要求、二楼排烟口数量无法满足消防要求、负一层水泵房无法正常供水，该费用用于维修消防系统彻底解决现存安全隐患，保障单位办公楼和职工人身财产安全。四、用于我处基础软件采购，保障一处办公软件服务。 | [5 empty] | 根据单位的工作任务，按单位实际情况，一是按要求完成了办公楼管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等,保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。二是按要求完成了办公楼电梯更换；解决了电梯完全老化问题，保障人员安全。三是按要求完成维修消防系统；改善了监控室消防联动主机因老化、负一层无物理排烟无分机且风口以及排烟口数量无法满足消防要求等问题，彻底排除了消防安全隐患，保障了单位办公楼和职工人身财产安全。四是按要求完成基础软件采购，保障职工办公软件服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购基础软件数量 | 12 | =2套 | =15套 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修办公楼宇数量 | 12 | =1幢 | =1幢 | 100 | 12 | 计划标准 | 1幢 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换办公楼电梯数量 | 12 | =1台 | =1台 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼消防维修改造数 | 12 | =1幢 | =1幢 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购基础软件验收合格率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 更换办公楼电梯验收合格率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购基础软件成本 | 5 | <=4.1万元 | =3.015万元 | 73.54 | 1.69 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因单位改制原因，相关项目暂缓实施，导致相关费用未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼宇维修资金数 | 5 | <=18万元 | =18万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更换电梯资金数 | 5 | <=25万元 | =23.527万元 | 94.11 | 4.26 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因单位改制原因，相关项目暂缓实施，导致相关费用未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防维修改造资金数 | 5 | <=49万元 | =46.6万元 | 95.1 | 4.39 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因单位改制原因，相关项目暂缓实施，导致相关费用未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.05分