## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 综合业务管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 209.98 | 209.98 |  | 200.17 |  | 10 |  | 95.33% |  | 8.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 209.98 | 209.98 |  | 200.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据我单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问费、档案数字化服务、机关专项工作经费、圆满完成我单位年度工作任务。 | [5 empty] | 本年度实际支出法律顾问37.99万元，通讯网络运行维护费23.66万元，档案数字化服务5.05万元，机关专项工作经费133.47万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 通讯网络运行维护数 | 8 | >=5项 | =8项 | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 通过法律审核合同数量 | 8 | >=400个 | =400个 | 100 | 8 | 历史标准 | 300个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文书档案数字化项目数 | 8 | >=3项 | =3项 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关专项工作项目数量 | 8 | >=4项 | =4项 | 100 | 8 | 历史标准 | 6项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 通讯网络维护验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案数字化验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 通讯网络维护故障响应时间 | 7 | <=1天 | =1天 | 100 | 7 | 历史标准 | 1天 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 法律顾问专项审计时间 | 7 | <=3天 | =3天 | 100 | 7 | 历史标准 | 3天 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯网络维护经费 | 5 | <=30.46万元 | =23.66万元 | 77.68 | 2.21 | 计划标准 | 44.9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问经费 | 5 | <=41万元 | =37.99万元 | 92.66 | 4.08 | 计划标准 | 58.79万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化经费 | 5 | <=5.05万元 | =5.05万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关专项工作经费 | 5 | <=133.47万元 | =133.47万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 177.35万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.12分