## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 专项业务费项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 30.00 | 30.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展多样化培训，提升离退休人员身心健康，增强离退休人员社会参与感和自我价值感，使其更好的融入社会发展，提高离退休人员满意度。 | [5 empty] | 2025年度，本项目原计划通过开展离退休支委多样化培训，提升离退休人员身心健康水平与社会参与感。因自治区老干部局已统筹部署各类学习任务，覆盖我单位离退休人员培训及学习需求，无需重复组织，故项目资金未实际使用。同时，我单位积极配合自治区老干部局统一培训安排，引导离退休人员参与学习活动，有效保障了离退休人员的学习需求与政治待遇。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展线上培训天数 | 20 | =5天 | =5天 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与线上培训人数 | 20 | >=300人 | =300人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员出勤率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 线上培训完成时间 | 10 | =2025年12月1日前 | =2025年12月1日前 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 自治区老干部局已统筹部署年度学习任务，全面覆盖我单位离退休支委培训需求，无需重复组织培训，故未按原计划时间节点完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 线上培训经费 | 20 | <=3000元/天 | =0元/天 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因未单独组织线上培训，项目经费未实际支出，经费执行率为0，属于合理的需求替代导致的资金结余。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 60.00分