## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 综合事务管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.51 | 31.51 |  | 31.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.51 | 31.51 |  | 31.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据交通运输部“四基四化”工作目标，特别是落实“基层执法站所标准化建设”任务，新藏公路新疆段执法支队进一步推进站所标准化建设，组织实施房屋设施加固及环保项目工程。 | [5 empty] | 根据交通运输部“四基四化”工作目标，特别是落实“基层执法站所标准化建设”任务，新藏公路新疆段执法支队进一步推进站所标准化建设，组织实施房屋设施加固及环保项目工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外表标识更新项目 | 10 | =1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法装备购置批次 | 10 | >=2批 | =1批 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 外观标识更新项目完成时限 | 10 | 2025年10月30日 | 2025年10月27日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外观标识更新经费 | 10 | <=27.36万元 | =26.27万元 | 96.01 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法装备购置费 | 10 | <=4.15万元 | =4.27万元 | 102.9 | 9.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=90% | =100%95 | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.71分