## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 综合事务管理
主管部门 |  | 自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.02 | 87.02 |  | 84.04 |  | 10 |  | 96.58% |  | 9.14
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.02 | 87.02 |  | 84.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障单位工作正常开展，根据工作需要，对阿勒泰执法支队布尔津执法大队喀纳斯工作站室内维修、哈巴河交通执法大队办公楼维修改造，确保交通综合行政执法工作环境的安全、完善。 | [5 empty] | 阿勒泰执法支队布尔津执法大队喀纳斯工作站室内维修项目工程完成100%、哈巴河交通执法大队办公楼维修改造项目完成100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修修缮工程量 | 15 | =2个 | =2个 | 100 | 15 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 本单位维修项目工作完成时限 | 10 | 2025年11月15日 | =2025年11月15日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2024年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 哈巴河执法大队办公楼维修改造项目经费 | 10 | <=20.85万元 | =21.35万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 布尔津执法大队喀纳斯工作站室内维修经费 | 10 | <=63.56万元 | =57.81万元 | 91 | 7.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 竣工决算审计价大于签约合同价。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.89分