## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 综合事务管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1465.10 | 1465.10 |  | 1385.90 |  | 10 |  | 94.59% |  | 8.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1465.10 | 1465.10 |  | 1385.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成年度机械设备采购任务要求，提高应急抢险救援能力。进一步服务自治区交通+旅游政策的有效实施，向公众提供畅安舒美的交通出行环境。2.完成年度办公设备采购目标，提升工作效率，化解信息安全风险。根据自治区交通运输厅办公设备替代工作要求，结合《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公室、办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）的通知》（新财资管【2015】72号）。办公设备购置以办公设备国产化替代和设备报废更新为主，结合本单位工作实际确定办公设备购置清单。效益：提高日常养护工作效率，提升处理突发事件的能力。 | [5 empty] | 1.完成年度157台机械设备采购任务要求，提高应急抢险救援能力。2.完成年度办公软件采购目标，提升工作效率，化解信息安全风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置公路养护机械设备数量 | 10 | >=120台 | =157台 | 100 | 10 | 计划标准 | 121台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | 10 | >=200台 | =1台 | 0.5 | 0 | 计划标准 | 215台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目支出预算资金来源为中央直达资金，办公设备购置计划无法实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置公路养护机械设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置国产办公设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置公路养护机械设备成本 | 15 | <=1418万元 | =1383万元 | 97.53 | 14.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 正常政府采购招标结余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公室设备成本 | 5 | <=47.1万元 | =2.9万元 | 6.15 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因项目支出预算资金来源为中央直达资金，办公设备购置计划无法实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 公路养护机械设备利用率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 国产办公设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.72分