## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 交通配套设施建设
主管部门 |  | 新建维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区智慧交通发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 393.80 | 393.80 |  | 393.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 393.80 | 393.80 |  | 393.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成：1、交通运输厅本级网络安全设备维保授权项目。2、新疆交通运输数据分类分级和数据安全体系建设项目合同文件。 3、交通运输厅移动办公应用建设项目 依托自治区“新政通”业务，建设交通运输厅移动办系统。 4、IPv6网络地址升级改造项目 5、交通运输厅本级网络安全设备维保授权项目。 | [5 empty] | 完成交通运输厅本级网络安全设备维保授权、新疆交通运输数据分类分级和数据安全体系建设、IPv6网络地址升级改造以及交通运输厅本级网络安全设备维保授权项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络升级改造项目个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设移动办公应用系统 | 10 | =2个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 自治区两网融合影响，未完成移动办公项目建设。详细情况说明见附件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全设备维保授权设备数 | 10 | =10台 | =10台 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 10 | <=5% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 2% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 10 | <=2天 | =2天 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 20 | >=5年 | =5年 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分