## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公路日常养护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿勒泰公路管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5076.50 | 5076.50 |  | 5076.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5076.50 | 5076.50 |  | 5076.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏的维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成2025年干线公路小修养护各项指标，保障2302km普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。 | [5 empty] | 根据年初管养公路按时进行公路第一次人工技术状况评定工作，掌握年初公路的整体状况，包括路基、路面、桥涵、沿线等，根据调查出来的数据，结合养护策略要求及资金安排情况，编制日常用户年度计划，并对计划编制情况进行审核。截至目前，严格按照各项规范制度要求，对管养公路进行公路日常养护工作，对路面发现的坑槽、沉陷等影响行车安全的病害及沿线设施损坏等问题，按照《日常养护作业频率与修复时限》的要求及时进行修复，消除安全隐患，确保行车安全，提高社会车辆出行服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管养公路日常养护里程数 | 15 | >=2302公里 | =2355.101公里 | 100 | 15 | 行业标准 | 2341公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公路日常养护质量合格率 | 15 | =100％ | =100％ | 100 | 15 | 行业标准 | 100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合《公路养护技术规范》要求验收率 | 10 | =100％ | =100％ | 100 | 10 | 行业标准 | 100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度养护任务按计划开工率 | 10 | >=95％ | =100％ | 100 | 10 | 行业标准 | 100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度养护任务按计划完成率 | 10 | >=95％ | =100％ | 100 | 10 | 行业标准 | 100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 管养公路保畅通行率 | 20 | >=95％ | =95％ | 100 | 20 | 其他标准 | 100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 司乘人员满意度 | 10 | >=85％ | =95％ | 100 | 10 | 其他标准 | 90％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分