新疆维吾尔自治区农村公路工程

施工监理工作规定

第一条  为落实农村公路工程施工监理制度，促进施工监理工作标准化、规范化，推进“四好农村路”目标实现，根据《农村公路建设管理办法》《公路工程施工监理规范》《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》等，结合自治区农村公路建设实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于自治区行政区域内农村公路及其附属的桥梁、隧道和渡口等新建、改建和养护工程施工监理工作。

第三条  农村公路工程施工监理机构依据以下规定文件等开展工作：

（一）有关法律法规、技术标准。

（二）监理合同。

（三）施工合同、工程设计文件等。

第四条  监理机构应依法按照合同约定的职责和权限，代表建设单位对农村公路工程施工质量、安全、环保、费用和进度等实施监理，农村公路工程监理实行总监负责制。

第五条  施工监理机构的设置

（一）通过招标确定的施工监理机构应取得交通运输主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书，并在自治区农村公路建设市场信用信息系统进行信用信息录入，其施工监理资质应符合农村公路工程施工监理招标的要求。

中标的监理机构应派出能够履行项目监理合同的驻地监理办及人员，依据项目管理要求，明确是否设置工地试验室。

（二）农村公路村道新建、改建工程可视工程项目的具体情况，采用以下项目施工监理机构形式：

1.以县（市）为单元，对工程规模小的几个工程项目，采用捆绑方式合并为一个招投标项目（1个合同段），依法招标确定监理单位，中标监理单位应派出能够履行监理合同的项目驻地监理办。驻地监理办的试验检测工作方式由项目业主在招标文件中明确。

2.按照相关法律法规，非必须招标的工程项目可以采取直接委托等方式确定施工监理机构。

3.农村公路建设项目实行代建的，可由代建单位选择、组织有经验的专业技术人员成立驻地监理办，履行施工监理职责。

第六条  驻地监理机构人员与设备的配置

（一）农村公路工程项目监理机构设置及人员配备，应视受监工程复杂程度、规模确定，由项目业主招标或自行确定工程监理时约定。

（二）项目监理机构的人员应持证上岗。总监理工程师（简称总监）或监理工程师应具有交通运输部颁发的公路工程专业监理工程师及其以上资格，具有中级以上技术职称，有同类工程4年以上的现场监理工作经历。总监办、驻地监理办的其他组成人员，应具有助理工程师及其以上技术职称，同类工程现场监理工作经历2年以上，具有自治区交通运输主管部门颁发的公路工程监理员证书。重要农村公路项目驻地监理办应配备1名具备公路工程试验检测资格证书人员。

（三）农村公路工程项目监理机构，应配备满足施工监理工作需要的设备和设施，监理设备和设施指驻地生活、办公设施和用品，交通工具和通讯工具，测量、试验检测仪器和设备等。监理设备、设施的种类、规格和数量，应在招投标文件及监理合同中予以明确。

第七条  项目监理机构的职责和监理工作内容

（一）农村公路建设工程的驻地监理机构（总监办或项目监理组）的职责应执行《项目监理合同》和《公路工程施工监理规范》的规定。

（二）农村公路建设工程施工监理分为施工准备阶段、施工阶段和验收与缺陷责任期三个阶段。

农村公路建设项目各阶段的监理工作内容执行《项目监理合同》和《公路工程施工监理规范》的规定。重点应加强工程质量、施工安全和环境保护监理工作。

第八条  工程质量、施工安全监理的工作重点

（一）质量监理的工作重点

1.加强项目主要管理人员到位履职情况、主要材料、设备到位情况及施工组织计划落实情况的监督检查。

2.强化对隐蔽工程和关键部位的关键工序控制、验收和抽检评定。

3.加强关键工序和重要施工工艺的旁站与签认。

4.强化分项工程中关键项目的旁站检查与检测评定。

5.加强施工监理的试验检测工作，以检测数据为依据，加强对施工中使用的水泥、钢材、沥青、砂砾、碎砾石等主要原材料抽检及混合料、配合比设计的验证试验。

6.精减施工监理的内业资料，按照简化的《新疆公路与桥梁施工技术资料》编制施工质量监理资料。施工技术资料应及时、准确、真实可靠，严禁资料造假行为。

（二）施工安全监理的工作重点

1.严格审查施工单位编制的分部工程开工申请中的施工方案和安全技术措施，是否符合强制性标准、符合安全和质量的要求，审查合格后方可同意开工。

2.在巡视、旁站工作中，检查施工安全技术措施的落实情况，发现违规作业，影响安全的施工情况，应予制止；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工。

3.分项、分部工程交工验收时，若安全施工的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

（三）环境保护监理的工作重点

1.施工场地布设、材料堆场设置和公路废料、废水及清表处理应符合环境保护要求。

2.施工便道（便桥）设置和使用是否存在污染大气环境、水质和违规占用土（草）地的情形。

3.应在设计指定的料场和用地范围内作业，坚决制止乱砍乱伐、乱挖、破坏植被和水系等行为。

第九条  项目监理机构依法承担监理合同范围内规定的相应责任，承担公路工程施工的监理责任。

第十条  项目监理机构应接受交通运输主管部门和质量监督机构的监督检查，不得拒绝或者阻碍。应随时接受项目业主对《监理合同》履约情况和工作质量的检查和信用评价考核。

第十一条  对违反本规定的监理单位（组织）和从业人员应依据国家和自治区有关规定进行处理。

第十二条  本规定由自治区交通运输厅负责解释。

第十三条  本规定自发布之日起施行，有效期5年。原自治区交通运输厅发布的《新疆农村公路工程施工监理工作规定》（新交体法【2008】101号）同时废止。