新疆维吾尔自治区农村公路工程

设计变更管理办法

第一条  为加强自治区农村公路工程设计管理，规范工程设计变更行为，有效控制农村公路建设成本，提高投资效益，确保工程建设质量和安全，依据《农村公路建设管理办法》《公路工程设计变更管理办法》和《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》等规定，结合自治区农村公路工程建设实际，制定本办法。

第二条  自治区行政区域内农村公路新建、改（扩）建和养护工程设计变更应当遵守本办法。

第三条  本办法所称设计变更，是指自初步设计或施工图设计批准之日起至竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动。

第四条  公路工程设计变更应以优化、完善原设计为前提，以适应社会经济发展需求、节省建设资金、节约资源、方便施工、有利环保、利于营运及养护管理为原则，不影响原设计文件的完整性和工程的可实施性,符合国家有关工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量、使用功能及安全的要求，符合环境保护的要求。

第五条  工程设计变更的实施原则上由原勘察设计单位、施工单位、监理单位承担。

第六条  有下列情形之一的，可以进行设计变更：

（一）设计文件存在错误、疏漏、缺失或者设计明显不合理。

（二）保持原设计标准质量，可以降低投资或者节省土地或者利于解决特殊的技术问题。

（三）采用新工艺、新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量、工效和促进技术进步。

（四）有利于改善行车条件、路容景观、提高使用寿命或者节省工程的维修、养护费用。

（五）由于工程地质、水文地质、文物、自然灾害等方面的原因或者其他不可预见因素需要变更。

（六）由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计。

（七）由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致公路功能定位较原设计发生变化，需要变更设计。

（八）法律、法规、规章规定的其他情形。

第七条  农村公路工程设计变更分类和审批权限

（一）根据工程设计变更项目和变更金额，考虑重要农村公路和一般农村公路的差异，工程设计变更分为一般设计变更、较大设计变更和重大设计变更，工程设计变更分类详见附件一《自治区农村公路工程设计变更分类一览表》。

重要农村公路为县道、乡道、中桥以上跨径的桥梁、隧道及投资额较大、技术复杂的村道，其它为一般农村公路。

（二）重大设计变更由州、市（地）交通运输主管部门审批，其他设计变更的审批权限由州、市（地）交通运输主管部门确定。

第八条  设计变更的审批程序

农村公路工程项目勘察设计、施工和监理单位均可以向项目业主提出工程设计变更，项目业主亦可提出工程设计变更。

所有设计变更申报应由相关单位提出变更设计报告，并附相关资料，包括变更设计报告单、工程设计变更记录和变更工程项目数量、费用计算表。报送审批的设计变更文件应包括逐级审核意见和设计变更图纸等资料，根据变更权限审批工程设计变更，最终由项目业主下达工程设计变更令。

（一）施工单位提出设计变更的审批程序

施工单位提出工程设计变更报告并附相关资料报监理机构，监理机构审核后报项目业主，项目业主与设计单位核实后，设计单位提交设计变更意见、方案和图纸等，项目业主根据变更权限审批或审核后报县级交通运输主管部门，县级交通运输主管部门根据变更权限审批或审核后报州、市（地）交通运输主管部门审批。

（二）监理机构提出设计变更的审批程序

监理机构提出工程设计变更报告并附相关资料报项目业主，项目业主与设计单位核实后，设计单位提交设计变更意见、方案和图纸等，项目业主根据变更权限审批或审核后报县级交通运输主管部门，县级交通运输主管部门根据变更权限审批或审核后报州、市（地）交通运输主管部门审批。

（三）设计单位提出设计变更的审批程序

设计单位提出工程设计变更报告并附相关资料报项目业主，经业主或交通运输主管部门审定方案后，设计单位提交设计变更方案和图纸等，项目业主审核后根据变更权限审批或审核后报县级交通运输主管部门，县级交通运输主管部门根据变更权限审批或审核后报州、市（地）交通运输主管部门审批。

（四）项目业主提出工程设计变更并附相关资料报县级交通运输主管部门，经交通运输主管部门审定方案后，设计单位提交设计变更方案和图纸等资料，项目业主根据变更权限审批或审核后报县级交通运输主管部门，县级交通运输主管部门根据变更权限审批或审核后报州、市（地）交通运输主管部门审批。

第九条  设计变更文件的要求

收到项目业主设计变更通知后，设计单位应立即开展相应调查、勘测和方案比选等工作，编制设计变更文件，按规定的时限完成设计变更图纸和变更费用计算报项目业主。

项目设计变更文件包括以下内容：

（一）设计变更说明：设计变更提出的过程，设计变更理由和方案分析论证。

（二）设计变更图纸。

（三）设计变更前后工程项目、数量、工程费用变化以及对比说明。

设计变更文件应符合相关标准、规范要求，设计变更图纸等资料应完整齐全。

若因设计变更不合理或资料不齐全造成设计变更审批延迟，应按设计合同规定追究勘察设计单位的责任。

第十条  设计变更的审核、审批时限

（一）一般设计变更

自受理设计变更报告之日起（项目业主受理设计变更申请日期）5天内（日历天），项目业主应确定设计变更方案，并下达设计变更通知，明确设计变更内容和交付时间（规定时限为5天），设计单位应按通知要求完成设计变更图纸和变更费用计算，项目业主应在收到设计变更文件后5天内完成审批。

（二）较大设计变更

自受理设计变更报告之日起（项目业主受理设计变更申请日期）7天内（日历天），项目业主和交通运输主管部门应确定设计变更方案，并下达设计变更通知，明确设计变更内容和交付时间（规定时限为7天），设计单位应按通知要求完成设计变更图纸和变更费用计算；项目业主和交通运输主管部门应在收到设计变更文件后7天内完成审批。

（三）重大设计变更

自受理设计变更报告之日起（项目业主受理设计变更申请日期）10天内（日历天），项目业主及交通运输主管部门应确定设计变更方案，下达设计变更通知，明确设计变更内容和交付时间（规定时限为10天）；设计单位应按通知要求完成设计变更图纸和变更费用计算；项目业主和交通运输主管部门应在收到设计变更文件后10天内完成审批。

第十一条  工程设计变更费用计算

（一）设计变更费用应由具有造价资格证书的人员编制审核，严格执行造价编制等规定，严把造价关，确保费用计算合理、真实、准确。

（二）设计变更单价应遵循合同约定，按以下方法确定：

1.已标价工程量清单中有适用于变更工程子目的，采用工程量清单单价。

2.已标价工程量清单中无适用于变更工程子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由合同当事人及监理人按合同条款商定或确定变更工程的单价。

3.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由合同当事人及监理人按合同条款商定或确定变更工程的单价。运用交通运输部颁发的公路工程预算定额时，费用按投标人投标时的工、料、机价格（投标文件没有的单价采用投标时公路造价部门发布的材料价格确定工、料、机费用）及投标的综合费率确定（有降价比率的应考虑降价因素）。

第十二条  对紧急抢险工程，项目业主应先组织进行紧急抢险，同时书面报交通运输主管部门，并将说明紧急抢险情形的影像资料及时报交通运输主管部门，应在7天内按照规定补办相关设计变更手续。

第十三条  项目业主和各级交通运输主管部门应加强设计变更管理，运用信息化手段，按项目建立公路工程各项批复费用、招标定标费用和设计变更管理台帐，妥善保存与设计变更相关的文件资料。

州、市（地）交通运输主管部门应制定农村公路工程设计变更台账管理办法，并严格监督执行，以控制设计变更和工程造价。

严格审查设计变更的真实性、必要性、合理性和经济性，严把设计变更关，杜绝虚假变更和“利益驱动”产生的变更，严格控制投资。
　　严格控制增加费用的设计变更，对设计变更实行动态管理，总量控制。当项目发生的总费用接近批复的初步设计概算或施工图预算时，原则上不再申报或批准设计变更。

当设计变更增加的费用突破项目批复的初步设计概算或施工图预算时，应按规定的建设管理程序申报和审批。 
    第十四条  各级交通运输主管部门、项目业主有以下行为之一的，由上级管理部门责令改正、追究经济责任、通报批评；情节严重的，暂停项目管理资金拨付，并追究当事人责任；构成犯罪的，将依法处理。

（一）不按照规定程序审查、审批工程设计变更文件的。

（二）未按下达计划实施，调整变更项目计划，或将工程设计变更肢解规避审批的。

（三）未经审查批准擅自实施设计变更的。

第十五条  各级交通运输主管部门、项目业主工作人员在设计变更中滥用职权、玩忽职守、谋取不正当利益的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十六条  设计变更的勘察设计单位应自行组织进行勘测、试验等工作，不得直接利用施工单位的相关数据和资料，应按时、保质完成项目设计变更工作，并对设计变更文件承担责任。

设计单位审核同意并申报的设计变更，经核查为虚假变更的，项目业主应责令勘察设计单位改正，并追究勘察设计单位及相关人员的责任。

因勘察设计质量原因造成重大、较大设计变更的，应按合同和有关规定扣减勘察设计费，并追究勘察设计单位及相关人员的责任。

第十七条  因施工单位原因或过失引起的设计变更，施工单位应承担相应的费用。工程质量不符合标准规定的，施工单位必须负责返工，并赔偿因此造成的损失。

施工单位不按照批准的设计变更文件施工的，业主有权责令其改正；造成建设工程质量不合格的，负责返工，并赔偿因此造成的损失。

第十八条  监理机构未认真履行审查职责，在设计变更中参与施工单位共同弄虚作假、虚报工程量、套取资金，由项目业主责令其改正、并更换监理机构负责人；情节严重的，依法向有关部门提出降低资质等级、吊销资质证书等处理意见。

第十九条  经交通运输主管部门批准的项目施工图设计文件是工程实施的依据，必须维护其严肃性，严格按照批复设计实施，不得随意变更，更不允许重复变更。

未经审批的设计变更，不得进行计量支付，不得纳入工程决算。

第二十条 农村公路工程设计变更应执行自治区交通运输厅《公路工程设计变更责任和责任追究制度》，对于违反制度的单位及个人应追究相关责任；相关单位和个人的设计变更行为应纳入参建单位信用评价绩效考核和监督检查管理，对违反本办法的相关规定，应按《新疆农村公路建设市场信用评价管理办法》记入不良信用档案，情节严重的予以通报批评须追究责任、严肃处理。

第二十一条 工程设计变更内容应按农村公路建设项目七公开制度的要求及时向社会公开。

第二十二条  本办法由自治区交通运输厅负责解释。

第二十三条  本办法自颁布之日起试行，试行期两年。原自治区公路管理局发布的《关于对农村公路工程变更有关事宜的通知》（公管县道[2003]914号）同时废止。

第二十四条 为了规范工程设计变更工作，各州、市（地）交通运输主管部门在交通运输部、自治区工程设计变更办法的总原则下，应制定相应的农村公路工程设计变更实施细则。

附件一  自治区农村公路工程设计变更分类一览表

附件二  设计变更报告：包括工程设计变更说明，设计变更原因及方案、设计变更的项目、数量、单价和估算增减金额。

附件三  工程设计变更记录

附件四  设计变更通知

附件五  工程设计变更审核一览表

附件六  工程变更令

附件一             自治区农村公路工程设计变更分类一览表

（变更项目和变更金额双指标）

第1页，共2页

| 项目类型 | 一般设计变更 | 较大设计变更 | 重大设计变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 线 | 路线调整连续长度1km以内和局部平、纵线型调整。 | 连续长度1km-3km以内路线线型调整。 | ①连续长度3km以上的路线方案调整； ②由于规划调整、实际需求和建设环境条件变化，导致公路功能定位较原设计发生变化，需要变更标准和规模。 |
| 安全设施 | ①交通标志位置、版面及结构型式变化； ②标志牌数量增减10块以内； ③路侧安全防护设置型式变化或安全防护长度增减（波形梁护栏增减60m以内）。 | ①标志牌数量增减大于10块、小于20块； ②路侧安全防护长度增减（波形梁护栏增减60m-200m）。 | 较大设计变更以外的变更。 |
| 路 基 | ①原地面与设计相比有偏差，增减土方工程量4000m3以内或石方量1000m3以内； ②实际土石方分界线与设计不符，挖、填土方量变化范围在4000m3以内或石方量变化范围在1000m3以内； ③需增加特殊路基处理处治工程量2000m3以内； ④路基防护工程结构型式及数量发生变化，增减工程量100m3以内； ⑤路基排水沟、截水沟、边沟结构型式、断面尺寸的变化的,土质边沟长度增加在300m以内或圬工边沟增加在100m3以内的。 | ①原地面与设计相比有偏差，增减土方工程4000m3-8000m3以内或石方量1000m3-2000m3以内； ②实际土石方分界线与设计不符，挖、填土方量变化范围在4000m3-8000m3以内或石方量变化范围在1000m3-2000m3以内； ③需增加特殊路基处理处治工程量2000m3-4000m3之间； ④路基防护工程结构型式及数量发生变化，土质边沟增加长度300--500m,圬工增减工程量100m3-200m3以内； | 较大设计变更以外的变更。 |

附件一              自治区农村公路工程设计变更分类一览表

（变更项目和变更金额双指标）

第2页，共2页

| 项目类型 | 一般设计变更 |  | 较大设计变更 |  | 重大设计变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 面 | ①局部路面结构层厚度变化（增减）：面层≤2cm,基层≤5cm,底基层≤10cm； ②路面长度或宽度变化，工程量增减2000m2--4000m2； 应按面层、基层、底基层分别列计 |  | ①路面结构厚度变化（增减）：面层＞2cm，基层＞5cm，底基层大于10cm； ②路面长度、宽度变化，工程量增减4000m2-8000m2； 应按面层、基层、底基层分别列计 |  | 较大设计变更以外的变更。 |  |
| 桥梁 | ①小桥高程、局部结构数量变化； ②小桥桥梁导流防护结构型式、长度及数量的变化，工程数量增减100m3以内。 |  | ①小桥位置、结构型式变化； ②大、中桥导流、防护工程设置型式变化； ③大、中桥导流、防护工程数量增减100--200m3。 |  | 大、中桥位置、跨径、高程和结构型式变化；特大桥发生变化的。 |  |
| 涵洞 | ①涵洞数量增减：盖板涵5道以内、圆管涵10道以内； ①涵洞位置、结构型式、局部尺寸和数量的变化； ②导流防护结构型式、长度变化其圬工数量增减100m3以内。 |  | ①涵洞数量增减：盖板涵5道以上，圆管涵10道以上. ②导流防护工程圬工数量增减100-200m3. |  |  |  |
| 设计变更金额 | 重要农村公路 | 一般农村公路 | 重要农村公路 | 一般农村公路 | 重要农村公路 | 一般农村公路 |
|  | ＜10万 | ＜5万 | X≥10万，＜30万 | X≥5万，＜20万 | ≥30万 | ≥20万 |

注：1.一般设计变更还包括不改变原工程性质、技术标准、规模和费用的个别构造物位置、结构形式等变更。

2.变更设计审查及审批应以变更设计内容控制为主。

附件二

设计变更报告

（文件编号）

项目业主名称                 ：

根据                                        ，现申请                                    公路工程项目第              合同段工程设计变更，设计变更原因及方案如下：

附件  1.工程设计变更记录

2.有关影像资料及说明

申请单位：

日    期：

附件三            工程设计变更记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 图号 |  |  |  |  |  |  | 变更后名称及图号 |  |  |  |  |
| 变更前后工程项目、数量、单价及费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 工程项目 | 单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 合同 单价（元） | 费 用（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 原设计 | 变更后 |  |  | 原设计 |  | 变更后 |
| 变更设计原因及内容摘要 （必要时附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：							审核单位：

经  办  人：               经  办  人：

附件四           设 计 变 更 通 知

设计单位名称

根据                                          ，现下达设计变更通知，设计变更内容详见附件，要求于                   前完成设计变更（并附工程量清单）。

项目业主：

年   月   日

本通知一式五份：设计单位二份、监理机构一份、项目业主

和交通运输主管部门各一份。

设计单位收到签名      （盖章）

年   月    日

附件五                       工程设计变更费用审核一览表

项目名称及合同段：                                  合同段起讫桩号：

施工单位：

| 支付编号 | 工程项目 名称 | 单位 | 工程数量 |  | 增减数量 |  | 单价（元） | 金额（元） |  | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原合同 | 变更后 | 增 | 减 |  | 增 | 减 |  |

编制单位：             编制人：               复核：            审核：

附件六         工 程 变 更 令

施工单位：                  项目名称及合同号：

监理单位：                   编    号：

| 变更理由及说明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更项目 | 单价（元） | 变更增减数量 （﹢，﹣） | 变更增减金额 （﹢，﹣） |
| 合计 |  |  |  |
| 项目业主： 日期： |  |  |  |
| 监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 施工单位： 日期： |  |  |  |