新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法

第一章  总    则

第一条  为加强自治区农村公路建设管理，促进农村公路建设健康、持续发展，根据《公路法》《农村公路建设管理办法》《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》等规定，结合自治区农村公路建设实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于自治区行政区域内农村公路新建、改（扩）建工程建设管理，农村公路养护工程管理参照执行。

本办法所称农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经自治区交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路，包括公路桥梁、隧道和渡口，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

注：重要农村公路包括县道、乡道、独立大中桥梁、独立隧道以及规模较大、技术复杂的村道，其他为一般农村公路。

- 第三条  农村公路建设应当遵循政府主导、分级负责，安全至上、确保质量、生态环保、因地制宜的原则。

第四条  县级人民政府应当按照国务院有关规定落实本行政区域内农村公路建设的主体责任，对农村公路建设质量、安全负责，落实财政保障机制，加强和规范农村公路建设管理，严格生态环境保护，扶持和促进农村公路绿色可持续发展。

乡级人民政府负责本行政区域内乡道、村道建设管理工作。

村民委员会在乡级人民政府的指导下，可以按照村民自愿、民主决策的原则和一事一议制度组织村道建设。

- 第五条  自治区交通运输主管部门负责自治区行政区域内农村公路行业管理，州、市（地）交通运输主管部门负责本行政区内农村公路建设项目指导、监督管理，县级交通运输主管部门具体负责行政区域内县道、乡道和村道建设管理工作。

第六条  农村公路建设应当施行项目业主责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、工程质量责任追究制。农村公路建设项目年度计划、补助政策、招标投标、施工管理、质量监督、资金使用、工程验收等信息应按照规定向社会公开，接受社会监督。

- 第七条  农村公路建设应当建立并完善从业单位信用评价体系，促进农村公路建设市场健康发展。

- 第八条  鼓励在农村公路建设中应用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高建设质量。

- 在保证农村公路建设质量的前提下，鼓励整合旧路资源、加工适用于筑路的废旧材料用于农村公路建设，推动资源循环利用。

- 鼓励采用设计、施工和验收后一定时期养护工作合并实施的“建养一体化”模式。

- 第二章  管理机构与职责

- 第九条  自治区交通运输主管部门负责本行政区内农村公路行业管理，履行以下农村公路建设管理职责：

（一）制定全区农村公路发展政策和规划，指导各州、市（地）农村公路规划和计划的编制、编报。

（二）编制上报并下达自治区年度农村公路建设计划。

（三）负责自治区农村公路数据库、电子地图和路网改造工程报表审核管理。

（四）负责对农村公路建设管理工作进行监督和指导。

（五）负责建立全区农村公路建设信用评价体系。

（六）负责州、市（地）农村公路质量监督机构和人员的考核工作。

第十条  州、市（地）交通运输主管部门负责本行政区内农村公路建设管理，履行以下职责：

（一）负责州、市（地）行政区内农村公路建设总体规划和年度计划编制。

（二）负责审核上报县级农村公路规划和建设计划。

（三）负责行政区内农村公路数据库更新、电子地图和路网改造工程报表的审核。

（四）负责农村公路建设项目初步设计和施工图设计审批。

（五）负责农村公路建设项目施工质量监督和技术指导。

（六）负责本行政区内农村公路建设从业单位信用评价工作监督指导和评价。

（七）组织或参与农村公路工程的交、竣工验收。

第十一条  州、市（地）农村公路质量监督机构负责本行政区内农村公路工程质量监督工作，对农村公路建设实施全过程监督，对完工的农村公路项目工程进行质量鉴定，参与工程交工、竣工验收。

- 第十二条  县级交通运输主管部门负责本行政区内农村公路工程建设管理，履行以下职责：

（一）负责编制上报本行政区域内农村公路规划和建设计划。

（二）负责采集、更新农村公路数据库、电子地图和编制公路养护报表。

（三）负责农村公路建设项目招投标管理。

- （四）负责落实农村公路建设征地拆迁、料场、建设资金筹措等工作。

- （五）负责农村公路建设项目质量、安全、进度、费用和环境保护等管理工作。

- （六）负责本行政区域内农村公路从业单位信用评价工作。

（七）组织或参与农村公路工程的交、竣工验收。

（八）建立健全农村公路建设资金管理制度，负责按规定使用建设资金；按照规定接受有关部门对农村公路建设资金使用情况的监督检查。

- 第十三条  有条件的县（市）农村公路建设项目可推行项目代建和设计施工总承包的建设模式。

第十四条  农村公路建设应建立健全廉政管理制度。农村公路建设项目廉政工作执行并落实双合同制，加强廉政建设监督考核工作。

各级交通运输主管部门应会同纪检监察等部门及时查处工程建设中的违法违规违纪行为，确保建设项目健康有序进行。

- 第三章  规划与计划

第十五条  农村公路建设规划应当符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划，与城乡规划、国道、省道以及其他交通运输方式的发展规划相协调。

农村公路渡口和客货站点、停车港湾等设施应当与农村公路统一规划、统筹建设。

第十六条  县道规划由县级交通运输主管部门会同同级有关部门编制，经县级人民政府审定后，报上一级人民政府批准。

乡道、村道规划由县级交通运输主管部门协助乡级人民政府编制，报县级人民政府批准。

经批准的农村公路建设规划，应当报批准机关的上一级交通运输主管部门备案。

第十七条  农村公路规划编制单位应当在编制建设规划时同步建立农村公路规划项目库，同规划一并履行报批和备案手续。

农村公路规划项目库实施动态管理，根据需要定期调整。项目库调整应当报原批准机关批准，并报批准机关的上一级交通运输主管部门备案。

第十八条  县道的命名、编号及专用公路的编号由自治区交通运输主管部门按照国家和自治区有关规定确定。

乡道、村道的命名和编号由州、市（地）交通运输主管部门按照国家和自治区交通运输主管部门有关规定确定，并报自治区交通运输主管部门备案。

- 第十九条  县级交通运输主管部门应当根据农村公路规划项目库，统筹考虑财政投入、年度建设重点等因素，会同同级有关部门编制农村公路建设项目年度计划建议，经本级人民政府同意后，报州、市（地）交通运输主管部门审核，报自治区交通运输主管部门，自治区交通运输主管部门应当会同同级有关部门根据全区农村公路发展需求以及建设资金性质、来源，编制并批准下达农村公路年度建设计划。

- 未纳入农村公路规划项目库的建设项目，不得列入年度计划。

- 第四章  建 设 资 金

第二十条  农村公路建设资金应当按照国家相关规定，列入地方各级政府财政预算。

农村公路建设应当逐步建立健全以财政投入为主、多渠道筹资为辅的资金筹措机制。

鼓励采取农村公路资源开发、金融支持、捐助、捐款等方式筹集农村公路建设资金。

第二十一条  县级以上交通运输主管部门应当依据职责，建立健全农村公路建设资金管理制度，加强对资金使用情况的监管。

第二十二条  由国家车购税资金给予投资支持的农村公路建设项目，各级交通运输主管部门应当按照有关规定及时将项目实施以及资金使用情况报自治区交通运输主管部门。

第二十三条  农村公路建设资金应当按照有关规定及时支付。已列入建设计划的项目可以采用“先建后补”等方式组织建设。

车辆购置税补助资金应当全部用于建设项目建筑安装工程费支出，不得从中提取咨询、审查、管理等其他费用，但中央政府全额投资的建设项目除外。

第二十四条  自治区交通运输主管部门对计划内农村公路建设项目实行定额资金补助，地方人民政府落实农村公路建设配套资金。

第二十五条  农村公路建设项目实行履约保证金、质量保证金和农民工工资保证金制度。项目业主应加强合同管理，按项目合同条款按时返还相应保证金。

- 第二十六条  农村公路建设资金使用情况应当按照规定接受有关部门监督检查。

- 任何单位、组织和个人不得截留、挤占和挪用农村公路建设资金。

第二十七条  农村公路建设不得增加农民负担，不得损害农民利益，不得采用强制手段向单位和个人集资，不得强行让农民出工、备料。

第二十八条  农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款。

第二十九条  农村公路建设项目实施中，项目业主应按时限完成工程变更审批手续。

- 第三十条  项目业主必须按照国家有关规定进行会计核算，编制报送财务会计报告；项目交工验收后，应按规定时限完成工程决算和财务决算编制。

- 第三十一条  交通运输主管部门应当按照管理职责，重视并加强农村公路建设项目审计工作，及时委托并按时完成农村公路建设项目审计工作。

- 建设标准和设计

第三十二条  按照谁负责、谁管理的原则，农村公路建设项目业主负责农村公路勘察设计和咨询审查管理工作。

第三十三条  农村公路设计应当选择具有相应资质的设计单位承担，应选择信用良好的设计和咨询单位，设计单位的选择应符合招标管理规定，咨询审查单位可以从设计招标单位中选取，亦可直接委托。

第三十四条  农村公路建设项目业主应加强项目勘察设计和咨询审查合同管理，明确双方的责任、权利和义务，检查并落实合同执行情况；同时项目业主应保证合理的勘察设计周期。

第三十五条  农村公路建设应当根据规划和当地实际，合理确定公路技术标准和指标。县道和乡道应当按照等级公路标准建设，村道的建设标准应当根据当地实际需要和经济条件确定。

第三十六条  农村公路设计应当做好耕地特别是永久基本农田、水利设施、电力设施、生态环境和文物古迹的保护。

有条件的地方在农村公路设计时可以结合旅游等需求设置休息区、观景台。

第三十七条  农村公路建设项目应当按照有关标准设置交通安全、防护、排水等附属设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

农村公路建设设计应当与乡村人居环境整治相结合。

第三十八条  农村公路建设项目设计文件由县级以上交通运输主管部门依据法律、行政法规的相关规定进行审批。

农村公路建设项目重大设计变更应报原设计审批部门审批；其他设计变更审批权限由州、市（地）交通运输主管部门确定。

第三十九条  农村公路建设项目一般采用一阶段施工图设计，二级及以上等级公路或特殊结构的桥梁、隧道等工程项目采用初步设计和施工图设计两阶段设计；农村公路养护工程采用一阶段施工图设计。

第四十条  重要农村公路建设项目应编制工程可行性研究报告，并报地方发改委及相关部门审批。

第四十一条  农村公路设计中，应加强工程地质勘察和项目总体设计，进行必要的方案比选论证。路线设计应充分利用老路资源，少占地、少拆迁、少伐树；路基路面应满足强度和稳定性要求；桥涵应满足排水和农业灌溉要求；路基防护工程应具备相应的防灾抗灾能力；应设置完善的交通安全设施，在急弯、陡坡、高路堤、临河陡坎、人口密集或学校路段须设置必要的安全设施。

第四十二条  农村公路建设项目业主对农村公路勘察设计应严格监督和审查，着重加强项目勘察设计大纲审查、外业勘察验收（包括采用的技术标准、方案的合理性、勘察的内容和深度）和施工图设计质量审查。

- 建 设 施 工

第四十三条  地方交通运输主管部门及建设项目业主应当落实农村公路建设各项政策和规定，落实建设计划和前期项目招标等工作，协调解决农村公路建设资金、征地拆迁、料场使用、交通组织、环境保护和水土保持等工作。

第四十四条  农村公路建设用地应当按照国家有关规定执行，符合土地使用标准。

第四十五条  农村公路建设项目需要征地拆迁的，应当按当地人民政府确定的补偿标准给予补偿。

第四十六条  农村公路建设项目的勘察设计、施工、监理等符合法定招标条件的，应依法进行招标确定。

第四十七条  农村公路项目勘察设计、施工、监理招标文件应参照国家相关招标文件范本编制。

第四十八条  县级以上交通运输主管部门应会同同级有关部门加强对农村公路建设项目招标投标工作的指导和监督。

第四十九条  农村公路建设项目招标由建设项目业主负责组织。

农村公路勘察设计、监理和施工招标评标专家在州、市（地）公路工程专家库中随机抽取。

第五十条  重要农村公路建设项目应当单独招标，一般农村公路建设项目可以多个项目合并招标。

第五十一条  农村公路建设项目应当依法选择具有相应资质的单位施工。在保证工程质量的前提下，可以在专业技术人员的指导下组织当地群众参与实施一般农村公路建设项目中技术难度低的路基和附属设施。

第五十二条  农村公路建设项目由项目业主依法自主决定工程监理形式。

第五十三条 农村公路建设项目招标公告及评标结果应在国家及自治区指定的信息网络和报刊公示。

第七章  质 量 安 全

第五十四条  农村公路建设应严格执行工程质量和安全监督管理相关法规规定。

第五十五条  各级交通运输主管部门应按照农村公路建设管理的规定，建立健全农村公路建设质量安全管理体系，建立农村公路建设信用评价制度。农村公路质量监督机构应加强农村公路工程质量监督检查和指导。

第五十六条  自治区交通运输主管部门建立自治区农村公路建设信用等级考核评价体系，县级以上交通运输主管部门应对农村公路建设从业单位进行信用评价，并建立守信激励和失信惩戒的机制。

第五十七条  农村公路建设项目应当设定保修期限和质量保证金。重要农村公路建设项目保修期限在2至3年，一般农村公路建设项目保修期限在1至2年，养护工程保修期限一般为6个月，最长不超过12个月，具体期限由项目业主和施工单位在合同中约定，自项目交工验收之日起计算。质量保证金可以从建设项目资金中预留或者以银行保函方式缴纳，预留或者缴纳比例应当符合国家有关规定。

在保修期限内发生的质量缺陷，由施工单位负责修复。施工单位不能进行修复的，由项目业主负责组织修复，修复所产生的相关费用从质量保证金中扣除，不足部分由施工单位承担。

保修期限届满且质量缺陷得到有效处置的，预留的质量保证金应当及时返还施工单位。

第五十八条  项目业主在工程建设项目开工前，应组织参建单位进行图纸会审、设计交底等工作。

第五十九条  农村公路建设项目实施中，建设项目业主应对工程质量、安全、进度、环境保护等进行检查，并督促从业单位严格执行规范、标准和合同文件等，落实保证质量、安全和环境保护措施。

第六十条  鼓励聘请技术专家或者动员当地群众代表参与农村公路建设项目质量、安全和环境保护监督工作。

第六十一条  鼓励推行标准化施工，对混凝土拌和、构件预制、钢筋加工等推行工厂化管理，提高工程建设质量。

- 第八章  工 程 验 收

第六十二条  农村公路建设项目完工后，应当按照交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》《公路工程质量检验评定标准》，并参照自治区交通运输厅《公路工程竣（交）工验收实施细则》等有关规定组织交工、竣工验收。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

一般农村公路建设项目的交工、竣工验收可以合并进行，并可以多个项目一并验收。

第六十三条  农村公路建设项目由项目业主组织交工验收，由县级以上交通运输主管部门按照项目管理权限组织竣工验收。交工、竣工验收合并的项目，由县级以上交通运输主管部门按照项目管理权限组织验收。

由县级以上交通运输主管部门组织验收的农村公路建设项目，应当邀请同级公安、安全生产监督管理等相关部门参加，验收结果报上一级交通运输主管部门备案。

第六十四条  农村公路建设项目验收时，验收单位应当按照设计文件和项目施工合同，组织质量鉴定检测，核定工程量。

第六十五条  农村公路建设项目在交工验收时发现存在质量缺陷等问题，由施工单位限期完成整改。

第六十六条  农村公路新建项目交工验收合格后，方可开放交通，并移交管理养护单位。

第六十七条  农村公路建设项目业主应按照档案管理规定，收集、整理、保存项目施工资料，在项目交工验收合格后，将有关资料移交县级以上交通运输主管部门。

县级以上交通运输主管部门应当及时做好基础数据统计、更新和施工资料归档工作。

- 第九章  责 任 追 究

第六十八条  对违反本办法规定的行为，应依据国家、自治区有关法律法规、规章以及自治区交通运输行业管理的有关规定进行责任追究。

- 第十章  附    则

第六十九条  本办法自发布之日起施行。原自治区交通厅发布的《新疆农村公路建设管理办法》（新交综[2010]475号）和《新疆一般农村公路工程质量检查与竣（交）工验收工作规定》（新交体法[2008]102号）同时废止。