## 计划性施工路段
新疆国省干线公路路网通行状态（计划性施工路段）
序号 | 线路编号 | 线路名称 | 施工路段 | 施工时间 | 施工占道方式 | 通行方案
一、高速公路（5条，26处）
1 | G30 | 连霍高速 | G30线连霍高速头屯河收费站出口（昌吉至乌鲁木齐方向）收费X01至X20车道及入口（乌鲁木齐至昌吉方向）E01至E10车道 | 2025年8月14日00时00分-2025年9月30日23时59分 | 施工采取单次占用四条车道施工，其余收费车道正常通行 | 施工采取单次占用四条车道施工，其余收费车道正常通行
2 |  |  | K2825+200（星星峡服务区）路段 | 施工完成时间2025年9月30日 | 星星峡服务区升级改造，现可提供停车、卫生间、开水、充电桩、便利店服务 | 沿G30线连霍高速进疆方向的车辆，请提前在马莲井服务区或沿线其他服务区就餐、加油。沿G30连霍高速出疆方向的车辆，请提前在风电场停车区或沿线其他服务区就餐、加油
3 |  |  | K3244+300（沙尔湖服务区北区）路段 | 2025年6月15日10时00分-2025年8月15日23时00分 | 沙尔湖服务区北区封闭施工 | 沿G30线（连霍高速）哈密至吐鲁番方向的车辆，提前选择沿线其他服务区就餐、加油和休息
4 |  |  | 小乌段上行K3481+000-K3587+470小草湖至乌拉泊方向 | 2025年8月24日10时00分-2025年9月30日20时00分 | 占道施工 | 施工采用占用第一车道及第二车道进行施工，第三车道及第四车道正常通行。施工采用占用第四车道及应急车道进行施工，第一车道、第二车道及第三车道正常通行。
5 |  |  | 小乌段下行K3587+470-K3481+000乌拉泊至小草湖方向 | 施工完成时间2025年9月30日20时00分 | 占道施工 | 施工采用占用第一车道及第二车道进行施工，第三车道及第四车道正常通行。施工采用占用第四车道及应急车道进行施工，第一车道、第二车道及第三车道正常通行。
6 |  |  | 上行K3570+468处芨东2桥上行吐鲁番至乌鲁木齐方向 | 2025年9月15日8时00分-2025年9月16日20时00分 | 封闭施工 | G30连霍北线上行吐鲁番至乌鲁木齐方向采取全幅封闭，前往乌鲁木齐方向车辆延G30南线继续行驶；国道G314线车辆，因芨东收费站入口至乌鲁木齐封闭，车辆延国道继续行驶。
7 |  |  | 下行K3570+468处芨东2桥乌鲁木齐至吐鲁番方向 | 2025年9月17日8时00分-2025年9月19日20时00分 | 封闭施工 | G30连霍高速北线下行乌鲁木齐至吐鲁番方向半幅封闭，在乌拉泊枢纽设立交通管控点，车流较大时引导部分车辆进入G30南线前往吐鲁番
8 |  |  | K3701-K3726路段 | 2025年9月14日08时-2025年10月31日 | 占道施工、交替施工 | 施工期间过往车辆根据指示牌有序通行
9 |  |  | K3735+500-K3737+000段石河子匝道收费站 | 9月16日08时00分-2025年10月11日 | 封闭施工 | 主线实施下行（奎屯至乌鲁木齐方向）第三、四及应急车道封闭，第一、二车道通行
10 |  |  | K3841+000-K3842+500段 | 2025年9月16日08时00分-2025年9月30日 | 上行（奎屯往伊犁方向）实施第三、四及应急车道封闭，第一、二车道通行 | 施工期间过往车辆根据交通指示牌有序通行
11 |  |  | K3289+350（南湖服务区南区）路段 | 2025年5月30日10时00分-2025年8月31日23时00分 | 南湖服务区南区封闭施工 | 服务区封闭、道路正常通行。沿G30线（连霍高速）鄯善至哈密方向的车辆，提前选择沿线其他服务区就餐、加油和休息
12 | G3003 | 东绕城高速 | K125+487处石人子沟特大桥双向及K136+586葛家沟隧道双向 | 2025年8月11日10时00分-2025年9月30日19时00分，共51天（注：法定节假日暂停施工） | 施工期间单向单次占用两条车道、剩余一条车道正常通行 | 施工期间占用第一、二车道施工，第三车道正常通行；占用第二、三车道施工，第一车道正常通行
13 | G3012 | 吐和高速 | 下行线K1260+210-K1261+842路段 | 2025年7月1日00时00分-2025年11月20日 | 半幅占道施工作业 | 车辆按现场导改标识标牌借用对向车道减速行驶
14 |  |  | K145-K160（榆树沟附近）路段 | 2025年9月14日10时00分-2025年9月30日24时00分 | 分阶段式双向封闭施工 | 车辆可通过便道通行
15 |  |  | 上行K55+650至K75+410路段（托克逊至库尔勒方向）；下行K74+190至K60+400路段（库尔勒至托克逊方向） | 2025年9月14日10时00分-2025年9月20日24时00分 | 行车道占道施工，超车道正常通行 | 过往车辆严格按照施工现场交通指示牌、标志标线通行
16 |  |  | K235+010（塔哈其互通立交匝道口至G314线连接线）路段 | 2025年9月3日09时-2025年9月30日23时59分 | 全封闭施工作业 | 由乌鲁木齐往返和硕县车辆可通过和硕匝道收费站驶入或驶出高速，过境和硕县车辆由高速公路直接通行
17 |  |  | K231-K279（乌什塔拉附近）路段 | 2025年9月14日10时00分-2025年9月30日24时00分 | 乌什塔拉往库尔勒方向实行半幅封闭、半幅双向通行 | 车辆严格按照施工现场交通指示标志通行
18 |  |  | K353-K367（库尔楚园艺场附近）路段 | 2025年9月14日10时00分-2025年9月30日24时00分 | 库尔勒往轮台方向实施半幅封闭、半幅双向通行 | 车辆严格按照施工现场交通指示标志通行
19 |  |  | K254-K260（黄水河大桥附近）路段 | 2025年9月14日10时00分-2025年9月30日24时00分 | 库尔勒往乌什塔拉方向实施半幅封闭、半幅双向通行 | 车辆严格按照施工现场交通指示标志通行
20 |  |  | K338+300（博古其互通立交）路段 | 2025年9月16日9时00分-2025年12月31日23时59分 | 封闭施工 | 轮台方向前往库尔勒市的车辆，行驶至348km处西站立交下高速转天山西路延伸段行驶，或行驶至华凌立交桥下高速前往库尔勒市； 从乌鲁木齐方向前往库尔勒市的车辆，由华凌立交桥下高速前往库尔勒市；从天山西路至博古其镇高速互通路口封闭，不可通行
21 |  |  | 上行线K1260+210-K1261+842路段 | 2025年7月3日19时00分-2025年11月20日 | 半幅占道施工作业 | 车辆按现场导改标识标牌借用对向车道减速行驶
22 |  |  | K1371+649-K1372+989(塔孜洪乡附近)路段 | 2025年6月11日10时-2025年9月1日 | 半幅交替封闭施工 | 施工期间车辆根据指示牌通行
23 |  |  | K1367+930-K1374+040（塔孜洪乡附近）路段 | 2025年6月20日10时-2025年8月20日 | 半幅交替封闭施工 | 施工期间车辆根据指示牌通行
24 | G3014 | 奎阿高速 | 五五新镇互通式立交桥K52+279、塔岔口立交桥K105+220 | 2025年9月15日14时-2025年11月30日24时 | 全幅封闭施工
25 | S12 | 墩那高速 | 下行线（那拉提往伊宁方向）K194+700处吐尔根服务区北区 | 计划开放时间2025年9月30日20时 | 卫生间部分加固项目施工 | 卫生间暂停使用，道路正常通行
26 |  |  | K158+377-K224+125（上、下行）路段（七十二团收费站至阿热勒托别收费站） | 2025年9月15日10时00分-2026年5月30日22时00分 | 双向交通封闭，则克台收费站入口前往那拉提方向正常通行 | 从伊宁前往那拉提方向的所有社会车辆请从七十二团收费站驶出高速公路驶入国道 218 线，从则克台收费站驶入高速公路继续前往那拉提。从那拉提前往伊宁方向的所有社会车辆请从阿热勒托别收费站驶出高速公路驶入国道 218 线，从七十二团收费站驶入高速公路继续前往伊宁方向
二、普通国省道（21条，53处）
27 | G216 | 红吉线 | )K632+280-K705+372（五彩湾至吉木萨尔）路段 | 2025年8月 31日00时-2025年 9月 30 日 | 双向封闭施工 | 吉木萨尔往五彩湾方向的车辆从G216线K705+372处向东行驶从兹尼泉子收费站进入S11线绕行，五彩湾至吉木萨尔方向的车辆从G216线K632+280 处向西行驶从五彩湾收费站进入S11线绕行
28 |  |  | K940+200-K1020+442（后峡公安检查站至乌拉斯台）路段 | 2024年9月11日10时起，恢复时间待定 | 双向封闭施工 | 过往车辆请绕行G30高速或G314线
29 |  |  | 1129+800-1136+760（21团至26团）路段 | 2025年8月26日9时-2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 车辆按指示牌绕行G0711高速
30 |  |  | K1172-K1176（河北工业园区至紫泥泉）路段 | 2025年9月14日8时-2025年10月31日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌通行
31 | G217 | 阿塔线 | K1059+632-K1062+259（G217线与G579线交叉路口）路段 | 2025年5月30日00时00分-2025年11月30日 | 双向封闭施工 | 车辆按现场交通指示标志绕行便道
32 |  |  | K1214-K1217（塔里木河沙雅大桥）路段 | 2025年9月9日10时-2025年10月31日 | 双向交替封闭施工 | 车辆按现场指示牌缓慢通过
33 | G218 | 霍若线 | K657-K676（乃门莫墩镇至协比乃尔布乎镇）路段 | 2025年9月1日-2025年9月20日 | 每日7时至19时对该路段实行半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
34 |  |  | K208-K217(巩尼线路口至种羊场)路段 | 2025年9月3日0时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
35 |  |  | K290-K297（则克台至吐尔根农场牧业队）路段 | 2025年9月3日0时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
36 |  |  | K40+350一K40+860(头道河)路段 | 2025年6月1日00时-间2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 过往车辆按指示牌从便道双向通行
37 | G219 | 喀东线 | K1871+430-K1874+760（乌什县奥特贝希乡苏盖特力克村至阿拉萨依村）路段 | 2025年5月25日00时00分-2025年9月30日 | 乌什县往阿合奇县方向实行半幅封闭施工 | 车辆借对向车道交替缓慢通行
38 |  |  | K2233+369（克孜勒苏大桥）路段 | 2025年9月15日10时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 施工期间车辆根据指示牌借道通行
39 |  |  | K716+347-K720+249（塔城市二工镇五里村至塔城市162团兵团加油站）路段 | 2025年8月29日10时-2025年9月16日 | 半幅封闭施工 | 过往车辆借对向车道缓慢通行
40 |  |  | K1796+500-K1909（乌什县至阿合奇县）路段 | 2025年7月25日00时-2025年12月31日 | 对该路段应急车道实行封闭施工 | 车辆经行车道超车道缓慢通行
41 | G312 | 沪霍线 | K4838+317-K4847（霍城县莫乎尔牧场至霍尔果斯市）路段 | 2025年9月9日09时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌通行
42 |  |  | K4000+200至K4015+500路段 | 2025年6月11日10时00分-2028年12月15日22时00分 | 双向全封闭施工 | 过往车辆严格按照施工现场交通指示牌、标志标线通行
43 | G314 | 乌红线 | K1040-K1096（阿依库勒至启浪）路段 | 预计恢复通车时间2025年8月31日 | 双向封闭施工 | 按现场交通指示牌绕行G3012线
44 |  |  | K1138+396（阿恰勒镇）路段 | 2025年8月4日00时-2025年10月30日 | 双向封闭施工 | 车辆按现场指示牌绕便道通过
45 |  |  | K1112-K1114（柯坪县启浪乡）路段 | 2025年8月4日00时-2025年10月30日 | 半幅交替封闭施工 | 车辆按现场指示牌缓慢通过
46 |  |  | K815-K958（新和县尤鲁都斯巴格镇至温宿县佳木镇）路段 | 预计恢复通车时间2025年8月31日 | 双向幅封闭施工 | 车辆按照现场指示牌经G3012线新和西匝道收费站及玉儿滚匝道收费站前往阿克苏和新和县
47 |  |  | K997+766 -K998+206（南外环）路段 | 预计恢复通车时间2025年10月15日 | 双向封闭施工 | 车辆按指示牌绕行便道
48 |  |  | K1619+480（公格尔隧道）路段 | 2025年6月21日10时-2025年8月20日 | 半幅交替封闭施工 | 施工期间车辆根据指示牌通行
49 |  |  | K1499+980-K1502+910（兰干镇附近）路段 | 2025年9月6日10时-2025年12月31日 | 双向封闭施工 | 过往车辆可便道通行
50 | G315 | 西吐线 | K2472+300-K2484+650（墨玉县萨依巴格乡至墨玉县托胡拉乡）路段 | 恢复通车时间为2025年12月30日 | 双向封闭施工 | 车辆根据交通指示牌绕行
51 |  |  | K2403+245-K2405+680（洛浦县怕合特勒克至洛浦县水泥厂）路段 | 恢复通车时间为2025年8月30日 | 双向封闭施工 | 车辆根据交通指示牌绕行
52 |  |  | K2402+400-K2405+680（洛浦东收费站）路段 | 恢复通车时间为2025年11月15日 | 双向封闭施工 | 车辆根据交通指示牌绕行
53 |  |  | K1886-K1895（阿羌镇至萨瓦尔顿检查站）路段 | 2025年9月1日7时-2025年9月20日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
54 |  |  | K1919-K1924（羊塔克至卡拉米兰）路段 | 2025年9月1日7时-2025年9月20日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
55 |  |  | K1995-K2001（苏糖至喀木阿孜）路段 | 2025年9月1日7时-2025年9月20日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌交替通行
56 | G331 | 丹阿线 | K7890-K8059（红岭-淖毛湖）路段 | 2025年7月10日-2025年10月31日 | 每日08时至20时，对该路段实行半幅交替施工 | 车辆根据现场工作人员引导通行
57 |  |  | K8307+701-K8308+061（三鸣绵脊梁附近）路段 | 2025年5月6日09时-2025年9月20日 | 双向封闭施工 | 过往车辆可经临时便道通行
58 | G335 | 承塔线 | K3000-K3033（奇台 108 团至吉木萨尔县北庭路）路段 | 2025年 8 月 28 日00时-2025年10月 31 日 | 双向封闭施工 | 其中K3028+430至K3033路段采取交替封闭施工，过往车辆通过G7京新高速绕行
59 | G578 | 墩尼公路 | K82-K104（新源县公安农场至新源县哈拉布拉检查站）路段 | 2025年9月3日0时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌通行
60 |  |  | K61-K67（新源县塔勒德镇依尔肯德村至新源县前进牧场）路段 | 2025年9月3日0时-2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌通行
61 | G580 | 阿康线 | K224+000-K364+804（阿瓦提县至洛浦县）路段 | 预计恢复通车时间2025年9月30日 | 半幅交替封闭施工 | 车辆借对向车道双向缓慢通行
62 |  |  | K310-K364（阿瓦提县至洛浦县）路段 | 2025年9月13日00时-2025年11月30日 | 半幅交替封闭施工 | 车辆借对向车道交替缓慢通行
63 | S101 | 乌巴线 | K99+100-K111+400(百里丹霞观景台附近)路段 | 预计恢复通车时间待定 | 双向交通管制 | 车辆可绕行X153线、Y705线路口绕行至呼图壁县
64 |  |  | K52+60-K52+480（昌吉市阿什里乡南部山区二道水村）路段 | 2025年5月6日0时-2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 车辆从S203线、G312线、X146线、X147线、G30绕行
65 |  |  | K128+400-K128+500（玛纳斯县塔西河乡）路段 | 2025年5月6日0时-2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 车辆根据标识标牌从便道绕行
66 |  |  | K94+300-K94+500（呼图壁县雀尔沟镇）路段 | 2025年5月20日00时-2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 车辆根据标识标牌从乌鲁木齐出发至G30五工台出口至G312至驶入X146线至Y705线驶入S101线再向西至玛纳斯县，西向东的游客可反向按此路线绕行
67 |  |  | K81+600-K82+100（呼图壁石梯子乡）路段 | 2025年6月27日00时-2025年8月10日 | 双向封闭施工 | 车辆根据标识标牌从乌鲁木齐出发至G30五工台出口至G312至驶入X146线至Y705线驶入S101线再向西至玛纳斯县，玛纳斯往硫磺沟的游客可反向按此路线绕行
68 | S103 | 乌鱼线 | K9+440-K54+800（芨南立交至黑山）路段 | 2024年3月24日10时-2026年6月30日 | 双向封闭施工 | 去往艾维尔沟、黑山煤矿、阿乐惠镇方向车辆需通过G30高速和G314国道绕行至托克逊县，去往托里乡需绕行乌鲁木齐县水西沟镇031县道
69 |  |  | K54+800-126+364（黑山至阿乐惠镇）路段 | 2024年4月1日10时-2026年6月30日 | 双向封闭施工 | 去往艾维尔沟、黑山煤矿、阿乐惠镇方向车辆需通过G30高速和G314国道绕行至托克逊县，去往托里乡需绕行乌鲁木齐县水西沟镇031县道
70 | S208 | 阿丰线 | K45+091-K47+679（拜什艾日克镇工业园区至天鹅检查站）路段 | 预计恢复通车时间2025年8月31日 | 阿克苏市往阿瓦提县方向实行单向封闭施工 | 车辆借对向车道交替缓慢通行
71 |  |  | K47+676-K52+941（天鹅检查站至国能生物发电厂）路段 | 预计恢复通车时间2025年8月31日 | 双向封闭施工 | 阿瓦提县城至塔木托格拉克镇方向车辆从X359线绕行；阿瓦提县城至拜什艾日克镇、阿克苏方向车辆从G580线、阿瓦提镇团结村至永鑫商贸城路段绕行，
72 | S216 | 和布线 | K29+400-K30+200（洛浦县山普鲁镇总闸口）路段 | 恢复通车时间为2025年8月10日 | 每日10时30分至18时30分实行封闭施工 | 车辆根据交通指示牌绕行。
73 | S237 | 伊昭公路 | K59-K67(白石峰景区至阿吾列乔库)路段 | 2025年9月3日0时-2025年10月30日 | 半幅交替封闭施工 | 过往车辆按指示牌通行
74 | S249 | 白伊线 | K31-K57+100（哈密西互通立交至G575线连接路口）路段 | 2025年4月29日00时-2025年9月30日 | 双向封闭施工 | 哈密通往巴里坤方向车辆可前往S303、G575通行，G30高速公路通往哈密方向车辆可通过兵地融合大道、G575以及新星东互通进行通行
75 |  |  | K0-K26（口门子至南山口）路段 | 2025年5月15日起 | 每日20时至次日8时，对该路段实行夜间双向交通管制 | 车辆可绕行G575线
76 | S303 | 哈阜线 | K42-K67（天山乡至白石头）路段 | 2025年8月29日10时-2025年9月30日 | 双向交通管制 | 大型车辆可绕行G575线，小型车辆可从S303线K36处绕行至S249线
77 | S306 | 阿合线 | K141+400-K141+700（当格尔）路段 | 2025年8月22日00时-2025年9月15日 | 双向封闭 | 车辆按现场指示牌绕行便道
78 |  |  | K48+000-K101+090（乌什县阿合雅镇尤咯克阿合雅村至乌什县乌什镇）路段 | 2025年5月25日00时00分-2025年9月30日 | 乌什县往阿克苏市方向实行半幅封闭施工 | 车辆借对向车道交替缓慢通行
79 | Z620 | 温麻线 | K29+758（温宿县吐木秀克镇）路段 | 2025年6月20日00时-2025年8月15日 | 双向封闭施工 | 车辆按现场指示牌绕行便道
80 | Z621 | 奥别线 | K1+820-K2+340（乌什县奥特贝希乡）路段 | 2025年5月25日00时00分-2025年9月30日 | 乌什县乌什奥特贝希乡往雅满苏乡方向实行半幅封闭施工 | 车辆借对向车道交替缓慢通行